## 0.전체일정 (hidden)
[6 empty] | 2016.9 |  | 2016.9 | [19 empty] | 2016.10 | [20 empty] | 2016.11 | [21 empty] | 2016.12
[6 empty] | W1 |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17
 | time axis 2016-08-29 to 2016-12-30
1.계약
서비스 범위(SOW) 및 서비스 수준(SLA) 협의
업무별 대상 리스트 확인 및 현 자료 실사
업무별 SOW/SLA 조정 협의 및 확정
계약서 작성
기본조항 협의 및 확정
부속명세서 작성 및 협의 및 확정
최종 견적 작업 협의
외부법무자문
최종 협상
홈플러스 내부 승인절차
계약서 finalization
계약 완료
2-1.어플리케이션
실사
대상 Application 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
향후 운영모델 검토
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
공동 운영
2-2.Store IT/통합운영센터
실사
대상 점포 자산 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
자산 실사 수행
자산 실사 결과 보고
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
기존 핵심 인력에 의한 업무지식 이전
2-3.인프라
실사
SW 대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
신규 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
2-4.보안
실사
대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
3.프로세스이전
서비스수준(SLA) 관리체계 구축
운영 Governance 구축
운영 자동화 구축
운영 프로세스 재정립
인프라 ITSM Tool 재구축(업체, 툴선정 후 시작)
ITO 통합서비스 플랫폼(RTC/Buildforge) 구축
OurAnswer - 문의응대 Self-Service 툴 구축
Dynamic Automation

## 프로세스 이전
[11 empty] | Today | 2019-12-05 |  | 2019.9 | [19 empty] | 2019.10 | [19 empty] | 2019.11 | [24 empty] | 2019.12
No | Task |  |  |  |  | 담당자 | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | time axis 2019-09-01 to 2019-12-27
 | time axis 2019-09-01 to 2019-12-27
| 1) Project Planning | [9 empty] | 2019-09-05 | 2019-09-25 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 |  |  |  |  | 프로젝트 수행 계획서 |  |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-25 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 개발 어플리케이션 선정 | [7 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 기존 어플 분석 | [7 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 주요 기능 선정 | [7 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 데이터 연동 방식 수립 | [7 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-25 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Github Storage 생성 |  |  |  |  | Github repository |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | Github Storage 생성 |  |  | 김지환 |  |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | Github 관리자 선정 | [7 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
| 2) SRS 작성 | [5 empty] | Final SRS |  |  |  | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | UseCase Diagram 작성 |  |  |  |  | UseCase Diagram |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-26 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | Actor 식별 | [7 empty] | 2019-09-21 | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | UseCase 식별 | [7 empty] | 2019-09-21 | 2019-09-26 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | UseCase Specification 작성 |  |  |  |  | SRS 1.0 |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-27 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | UseCase Outline 작성 |  |  |  | UseCase Outline |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | UseCase 세부 Spec 작성 |  |  |  | UseCase Specification |  |  |  | 2019-10-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | GUI 스케치 |  |  | 김지현 | GUI 도안 |  |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-10 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Initial Data Set 작성 |  |  |  |  | Initial Data Set |  |  |  | 2019-10-25 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
| 3) SAD 작성 | [5 empty] | SAD 1.0 |  |  |  | 2019-09-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Prototyping Code 작성 |  |  |  | 김형준 | skeleton code |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-10-16 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Code Refine |  |  |  | 김형준 | SAD Code guidence |  |  |  | 2019-10-10 | 2019-11-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Class Diagram 작성 |  |  |  | 김지환 | Class Diagram |  |  |  | 2019-11-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | Table Diagram 작성 |  |  | 김지환 | Table Diagram(ER Diagram) |  |  |  | 2019-11-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
4) Code Implementation | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | GUI |  |  |  | 김지현 | GUI form, xml 파일 set |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | DB연동 |  |  |  | 김지환 | DB boundary class code, DB tables |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | Everytime 연동 |  |  |  | 함형우 | ET boundary class code |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
Usecase | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 개인일정관리 |  |  | 김형준 |  |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 모임그룹관리 |  |  | 함형우 |  |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 모임 장소 및 시간 추천 |  |  | 김동욱 |  |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 추천 모임일정에 대한 피드백 |  |  | 김지환 |  |  |  |  | 2019-11-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
| 5) TestCase 확인 | [9 empty] | 2019-11-28 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | 개인일정관리 Test | [8 empty] | 2019-11-28 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | TestCase 작성 |  |  | 김지현 |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | 실제 Test |  |  | 김형준 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | 모임관리 Test | [8 empty] | 2019-12-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | TestCase 작성 |  |  | 함형우 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-04 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
실제 Test | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | 장소 및 시간 추천 Test | [8 empty] | 2019-12-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | TestCase 작성 |  |  | 김동욱 |  |  |  |  | 2019-12-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
실제 Test | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  | 피드백 Test | [8 empty] | 2019-12-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
|  |  | TestCase 작성 |  |  | 김지환 |  |  |  |  | 2019-12-03 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-27
실제 Test
| 6) 동영상 촬영 |  |  |  |  | 김지환
[6 empty] | *담당자 미기재 : 공동 작업 | [7 empty] | 2019-09-25: 2019-09-25
2019-09-25

## 연락처 (hidden)
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
IBM | 한용희 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-7124 | yhhan@kr.ibm.com
IBM | 권채형 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-6171 | chkweon@kr.ibm.com
IBM | 황선호 | 실장 | 프로젝트 PM | 010-4995-4522 | shhwang@kr.ibm.com
IBM | 이영옥 | 부장 | 보험2팀 PL 담당 | 010-4995-7294 | leeyok@kr.ibm.com
IBM | 김영삼 | 실장 | 서비스 이전 리더 | 010-4995-6961 | kysam@kr.ibm.com
IBM | 이미화 | 부장 | SLA 담당 | 010-4995-5892 | mhlee@kr.ibm.com
IBM | 박시몬 | 부장 | 프로세스 구축 담당 | 010-4995-8924 | parksm@kr.ibm.com
IBM | 이학준 | 차장 | RTC Tool 담당 | 010-4995-4942 | lhj357@kr.ibm.com
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
ABL | 신익환 | 차장 | IT기획
ABL | 전형국 |  | IT기획
ABL | 김민지 | 부장 | IT개발
ABL |  |  | IT개발 1팀장
ABL |  |  | IT개발 2팀장
ABL
ABL
ABL
ABL