## 총합
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 :
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김동욱
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 : | 김동욱
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-25 | 19:00 | 20:00 | 0 | 60 | usecase diagram 작성
2019-09-27 | 15:30 | 17:20 | 0 | 110 | usecase 및 prototype 작성 관련 조모임
2019-10-04 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | spec 작성 관련 조모임
2019-10-05 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | 추천 시스템 탐색 및 스터디
2019-10-06 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | usecase outline 수정 및 specification 작성
2019-10-27 | 18:00 | 18:30 | 0 | 30 | Initial Dataset 작성
2019-10-31 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Team Project Evaluation 검토
2019-11-07 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | 추천 mechanism 조사
2019-11-09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial Dataset 수정 및 추가 작성 관련 조모임
2019-11-12 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 장소 추천용 Initial dataset 취합
2019-11-13 | 18:30 | 22:00 | 0 | 210 | 추천 시스템 로직 정리 및 ppt 작성
2019-11-22 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 안드로이드 스튜디오 사용을 위한 자바 내용 복습
2019-11-23 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 안드로이드 스튜디오 기초 내용 학습
2019-11-24 | 14:00 | 22:00 | 120 | 360 | 시간 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-11-25 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 시간 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-11-26 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 시간 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-11-27 | 20:00 | 24:00 | 0 | 240 | 시간 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-11-28 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 시간 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-12-01 | 20:00 | 24:00 | 0 | 240 | 장소 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-12-02 | 14:00 | 22:00 | 120 | 360 | 장소 추천 안드로이드 스튜디오 코드 작성
2019-12-05 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | GUI 구성 코드 파악 및 추천 코드 수정
2019-12-06 | 9:00 | 12:00 | 0 | 180 | GUI 구성에 따라 추천 코드 통합
2019-12-07 | 18:00 | 24:00 | 60 | 300 | spec 수정, GUI 구성 및 DB에 따라 추천 코드 수정
2019-12-08 | 0:00 | 4:00 | 0 | 240 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-08 | 11:00 | 16:00 | 60 | 240 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-08 | 18:00 | 24:00 | 0 | 360 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-09 | 0:00 | 3:00 | 30 | 150 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-09 | 14:00 | 16:00 | 0 | 120 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-09 | 18:00 | 24:00 | 60 | 300 | GUI 구성과 DB에 따라 추천 코드 수정, 통합
2019-12-10 | 0:00 | 3:00 | 0 | 180 | 추천 부분 test case 작성 및 서류 정리 작업
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김지현
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 : | 김지현
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
19.09.25 | 2:00 | 3:00 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성
19.09.27 | 15:30 | 17:20 | 0 | 110 | Use Case 및 Use Case Outline 작성 관련 조모임
19.09.27 | 19:30 | 20:30 | 0 | 60 | 개인 일정 등록 및 정보 수정 UC Outline 작성
10.10.01 | 0:00 | 1:00 | 0 | 60 | Android Studio 전반적 사용법 Udemy 강의 시청
19.10.03 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | 앞으로 일정에 대한 간단한 온라인 조모임
19.10.04 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | Use Case Specification 작성 관련 조모임
19.10.05 | 18:00 | 20:50 | 0 | 170 | GUI sketch
19.10.06 | 16:10 | 18:20 | 0 | 130 | 개인 일정 등록 및 정보 수정 UC Spec 작성
19.10.11 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | Android Studio 사용법 Udemy 및 Youtube 강의 시청
19.10.13 | 22:00 | 23:30 | 0 | 90 | Android Studio 사용법 Udemy 강의 시청
19.10.26 | 0:00 | 1:00 | 0 | 60 | 개인일정 등록 및 수정 파트 Use Case Spec 수정
19.10.27 | 12:40 | 13:30 | 0 | 50 | Initial data 작성
19.10.31 | 0:00 | 3:00 | 0 | 180 | Peer review
19.11.06 | 1:00 | 2:00 | 0 | 60 | Anroid Studio 사용법 공부
19.11.08 | 12:50 | 2:00 | 0 | 70 | Initial data 작성
19.11.09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial data 작성에 대한 온라인 조모임
19.11.10 | 0:00 | 2:30 | 0 | 150 | Android Studio calendarview, toolbar, navigation drawer layout 등 공부
19.11.11 | 21:30 | 23:30 | 0 | 120 | Android Studio weekview calendar 공부 및 GUI 구성
19.11.13 | 0:00 | 0:40 | 0 | 40 | 장소 추천용 initial dataset 취합
19.11.13 | 1:00 | 2:00 | 0 | 60 | GUI 구성
19.11.16 | 0:00 | 3:00 | 0 | 180 | GUI 구성 및 material calendar view 공부
19.11.16 | 21:00 | 2:00 | 60 | 240 | 개인 일정 추가 파트 GUI 구성 및 listview 공부
19.11.17 | 23:00 | 3:00 | 0 | 240 | fragment 공부 및 적용, 각종 에러들 해결
19.11.19 | 1:00 | 3:00 | 0 | 120 | 개인 일정 추가 파트 GUI 구성
19.11.20 | 0:00 | 2:00 | 0 | 120 | 모임 생성 파트 GUI구성
19.11.21 | 1:00 | 4:30 | 0 | 210 | GUI 구성
19.11.23 | 12:30 | 7:00 | 60 | 330 | GUI 구성
19.11.24 | 0:00 | 7:40 | 40 | 420 | GUI 구성
19.11.24 | 20:00 | 21:30 | 0 | 90 | 로그인, 회원가입 파트 구현
19.11.27 | 0:00 | 3:00 | 60 | 120 | GUI 수정 및 weekview calendar 추가
19.12.02 | 0:00 | 2:30 | 0 | 150 | 뒤로 가기 기능, 알림 메시지, 외부 일정 연동 페이지 추가 및 SRS 1.2 수정
19.12.05 | 3:10 | 4:00 | 0 | 50 | intent로 정보 넘기기 추가
19.12.06 | 3:00 | 5:00 | 0 | 120 | DB 함수 호출 파트 정리
19.12.06 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | SRS 1.3 수정
19.12.07 | 17:00 | 18:20 | 0 | 80 | 외부 일정 연동 파트 구현 및 해당 파트 알림창 설정
19.12.07 | 21:00 | 22:50 | 0 | 110 | SAD 수정, SRS 1.3 수정
19.12.08 | 1:30 | 4:00 | 0 | 150 | 오류 잡기
19.12.09 | 0:30 | 4:20 | 60 | 190 | 추천 부분 GUI 설정 변경, SRS 수정, 자동판별로직코드 작성
19.12.09 | 16:00 | 17:30 | 0 | 90 | GUI, SRS
19.12.09 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | GUI, SRS
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김지환
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 : | 김지환
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
19.09.25 | 19:30 | 20:10 | 0 | 40 | UseCase Diagram 작성
19.09.27 | 15:30 | 17:20 | 0 | 110 | UseCase Outline 작성 토의 및 각 기능별 역할 분담
19.09.28 | 15:50 | 16:50 | 0 | 60 | UseCase Outline 담당 파트 작성
19.10.03 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | 앞으로 일정에 대한 간단한 온라인 조모임
19.10.04 | 16:35 | 17:35 | 0 | 60 | UseCase Spec 작성 관련 토의
19.10.07 | 22:40 | 24:50 | 0 | 130 | UseCase Spec 담당부분 작성 및 전체 수정 취합
19.10.13 | 16:00 | 16:25 | 0 | 25 | UseCase Spec 최종 수정, 취합
19.10.27 | 16:20 | 20:00 | 60 | 160 | Initial Data Set 작성 및 SRS 1.0 작성
19.11.06 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | Class Diagram 작성
19.11.06 | 15:50 | 14:30 | 0 | 40 | ER Diagram 작성
19.11.09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial data 작성에 대한 온라인 조모임
19.11.10 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Initial Data Set 맡은 부분 작성
19.11.10 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial Data Set 작성 관련 조모임
19.11.10 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Initial Data Set 수집 관련 설문조사 작성
19.11.10 | 22:00 | 24:10 | 30 | 100 | Initial Data Set 값 계산 취합
19.11.13 | 12:00 | 12:40 | 0 | 40 | ERD 수정 및 각 column 정의 문서 작성
19.11.13 | 21:30 | 23:15 | 0 | 105 | class diagram, table diagram 수정 및 관련 설명 문서 작성. SAD 발표 자료 작성
19.11.19 | 21:00 | 21:40 | 0 | 40 | PMP 수정 및 Spec Update
19.11.20 | 20:00 | 23:20 | 45 | 155 | MySQL 연동을 위한 웹서버, php 환경 구축
19.11.27 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | 안드로이드 스튜디오 빌드 설정 변경
19.11.29 | 21:00 | 21:20 | 0 | 20 | 안드로이드 스튜디오 가상머신 설정 변경
19.11.29 | 21:20 | 22:00 | 0 | 40 | 피드백 관련 함수 구현
19.12.01 | 1:00 | 2:30 | 40 | 50 | 피드백 구현
19.12.02 | 19:00 | 21:20 | 0 | 140 | php - Mysql 연동 구현
19.12.02 | 23:00 | 25:20 | 35 | 105 | 자바 - php 연동 구현
19.12.04 | 17:30 | 19:00 | 20 | 190 | DB boundary 함수 구현, 실제 DB 구축
19.12.04 | 23:00 | 2:40 | 0 | 220 | DB boundary 함수 구현, 피드백 부분 Test Scenario 작성, SRS 수정
19.12.06 | 17:00 | 2:50 | 260 | 330 | 소스 취합
19.12.07 | 3:20 | 4:20 | 0 | 60 | DB 디버그
19.12.07 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 소스 취합 및 tese
19.12.07 | 23:00 | 4:00 | 0 | 300 | 소스 취합 및 디버깅
19.12.08 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 소스 취합 및 test
19.12.09 | 0:00 | 4:40 | 0 | 280 | 소스 취합 및 test
19.12.09 | 13:40 | 18:00 | 0 | 140 | 소스 취합 및 test
19.12.10 | 0:00 | 8:00 | 0 | 480 | 최종 산출물 취합
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김형준
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 : | 김형준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-25 | 22:30 | 23:30 | 0 | 160 | UseCase Diagram 작성
2019-09-27 | 15:30 | 17:20 | 0 | 110 | UseCase Outline 작성 및 팀원 간 역할분담 관련 조모임
2019-09-28 | 15:00 | 18:00 | 60 | 120 | Android Studio 설치 및 기본 사용법 Youtube 영상 시청
2019-09-29 | 15:00 | 18:00 | 60 | 120 | 개인일정 등록 부분 Prototyping 코딩(기본로직 및 GUI)
2019-09-29 | 20:30 | 23:30 | 0 | 180 | 개인일정 등록 부분 Prototyping 코딩(기본로직 및 GUI)
2019-09-30 | 18:30 | 20:00 | 0 | 90 | 개인일정 등록 부분 Prototyping 코딩(데이터 저장)
2019-10-01 | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | 개인일정 등록 부분 Prototyping 코딩(데이터 로드 추가)
2019-10-03 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | 앞으로 일정에 대한 간단한 온라인 조모임
2019-10-04 | 16:35 | 17:35 | 0 | 60 | UseCase Specification 작성 관련 조모임
2019-10-05 | 15:00 | 19:00 | 60 | 180 | Prototyping을 위한 안드로이드 SharedPreference 기능 스터디
10월 11일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 맡게 된 SAD 부분 정독하고 해야할 일 계획세우기
10월 14일 | 19:00 | 22:00 | 75 | 105 | 개인일정 등록 부분에서 엔티티가 가져야할 메소드 구상 및 클래스 분류
10월 18일 | 19:00 | 20:30 | 0 | 90 | Class 나누기 및 SAD 작성
10월 21일 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Class 나누기 및 SAD 작성
10월 27일 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 | Initial data 작성 및 팀공유
10월 29일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Class 나누기 및 SAD 작성
10월 30일 | 3:00 | 6:00 | 0 | 180 | SQLite DB 예제 코드
10월 31일 | 0:00 | 2:00 | 0 | 120 | Peer Review
10월 31일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | project에 db 붙이기
2019-11-01 | 8:00 | 10:00 | 0 | 120 | DB 코드 오류 수정
2019-11-02 | 0:00 | 3:30 | 0 | 210 | DB 코드 오류 수정
2019-11-02 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | DB 코드 오류 수정 완료
2019-11-03 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | 앱 실행 오류 수정
2019-11-05 | 12:00 | 14:00 | 0 | 120 | Coding Guideline 작성 및 팀공유
2019-11-09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial data 작성에 대한 온라인 조모임
11월 13일 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | SAD 발표를 위한 작업, coding guideline 지속 작성
11월 13일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | SAD 발표를 위한 PPT작업
11월 14일 | 0:00 | 6:00 | 120 | 240 | SAD 발표 준비
11월 16일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 놓쳤던 클래스 및 테이블 디자인 부분 공부
11월 20일 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | SAD 평가결과 정독 및 개선점 계획
2019-12-01 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 | 개인일정등록파트 GUI 붙인 코드 정독 및 클래스 수정
2019-12-05 | 0:00 | 3:00 | 0 | 180 | 개인일정등록파트 GUI 붙여서 수정 및 안정성 보완
2019-12-06 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | 개인일정등록파트 부분수정 완료 코드 팀공유
2019-12-07 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 | 개인일정등록파트 수정 완료, 외부일정연동파트 팀공유
2019-12-08 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | 다큐멘테이션 작업 마무리
12월 8일 | 22:20 | 23:10 | 0 | 50 | 일정 시간대 겹치는지 판단하는 코드 아웃라인 잡기
12월 9일 | 9:00 | 10:30 | 0 | 90 | 일정등록 및 수정 시, 기존일정과 겹치는지 판단하는 코드 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 함형우
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | FillingGood |  | 작성자명 : | 함형우
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
19.09.25 | 19:30 | 20:10 | 0 | 40 | UseCase Diagram 작성
19.09.27 | 15:30 | 17:20 | 0 | 110 | UseCase Outline 작성 토의 및 각 기능별 역할 분담
19.09.29 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | UseCase Outline 담당 파트 작성
19.10.03 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 | 앞으로 일정에 대한 간단한 온라인 조모임
19.10.04 | 16:35 | 17:35 | 0 | 60 | UseCase Spec 작성 관련 토의
19.10.06 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | UseCase Spec 담당부분 작성
19.10.06 | 16:10 | 18:20 | 0 | 130 | 개인 일정 등록 및 정보 수정 UC Spec 작성
19.10.27 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Initial data 작성
19.11.09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Initial data 작성에 대한 온라인 조모임
19.11.13 | 10:00 | 14:00 | 0 | 120 | 모임등록 UseCase 코드작업
19.11.15 | 18:00 | 20:20 | 0 | 140 | 모임등록 UseCase 코드작업
19.11.21 | 20:00 | 22:50 | 0 | 170 | Everytime 연동 관련 코드 작업
19.11.23 | 15:00 | 15:50 | 0 | 50 | 모임등록 UseCase 코드작업
19.12.1 | 12:00 | 14:00 | 0 | 120 | Everytime 연동 관련 코드 작업
19.12.3 | 18:50 | 20:40 | 0 | 110 | 코드 수정
12월 5일 | 19:00 | 23:00 | 0 | 240 | 코드 오류 수정 및 안정화 작업
12월 6일 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | Test Case Test Result 작성 및 코드 오류 수정
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것